## Riskiplaan
LAHTIÜTLEMINE: Käesolev dokument on loodud näidisena ja on koostatud minu isikliku kogemuse põhjal. Kasuta seda dokumenti ainult abimaterjalina ja koosta lõpptulemus oma organisatsiooni vajadustest lähtuvalt. 2020 Merle Randlepp, AgileCoach.ee
nr | Risk | Tagajärjed | Tõenäosus | Mõju | Vastumeetmed | Vastutaja
Planeerimine ja juhtimine
1 | Nõrk kommunikatsioon ja projektistaatuse ebapiisav läbipaistvus | Osapooltel puudub info projekti seisust; tekivad möödarääkimised ja kommunikatsiooni häired; arendustöö aeglustub ja sisuline kvaliteet langeb; | Kõrge | Suur | Suhtluskanalid on kokku lepitud ja kommunikeeritud projekti avakoosolekul. Toimuvad iganädalased projektikoosolekud. Toimuvad regulaarsed juhtgrupi koosolekud. Tööde ja eelarve hetkeseis on läbipaistev ja igal ajal tellijale kättesaadav. Tekkivad küsimused ja ettepanekud lahendatakse kiirelt ja fikseeritakse suhtluskanalis. | Täitja projekitjuht
2 | Ebareaalne ajakava | Etappide tööd tehakse kiirustades, väiksemas skoobis kui vajalik või lükkuvad etappide tähtajad edasi. Eesmärke ei täideta ja vajalikku funktsionaalsust ei saada kvaliteetsel tasemel planeeritud ajal valmis. | Kõrge | Suur | Projekti alguses kogutakse varakult kõik vajalikud sisendandmed tellijalt, viiakse läbi tööde sprindipõhine planeerimine ja realistliku ajakava kinnitamine. Ajakava sisaldab puhvreid, et väiksemad tagasilöögid ei mõjutaks eesmärgi saavutamist. Ajakava ja eelarvet jälgitakse iganädalaselt ja sellest hälbimine tuvastatakse kiirelt, võimalikest probleemidest teavitatakse koheselt. | Täitja projekitjuht
3 | Tellija projektijuhi (PO) liiga väike ajaressurss | Tellijapoolne tagasiside andmine viibib, tööde realiseerimine aeglustub, ei suudeta kinni pidada ajaplaanist, langeb tööde sisuline kvaliteet | Keskmine | Suur | Tellija projektijuhi oodatav töökoormus projektis on eelnevalt ligikaudselt hinnatud ja kokku lepitud (nt 2 päeva nädalas). Tellija projektijuhi töögraafikus on arvestatud ajavaru projektile pühendumiseks, iganädalasteks koosolekuteks, tellijapoolseks tagasisideks. Tellija meeskonnas on lisaks projektijuhile ka teised pühendunud tiimiliikmed, kellele saab ülesandeid jagada ja kel on piisavalt volitusi ja kompetentsi projektijuhi ülesannete täitmiseks. | Tellija projekitjuht
4 | Tellija projektijuht lahkub töölt | Ajaplaanis tekib pikaajaline viivitus, teadmiste üleandmine uuele tooteomanikule võtab aega. | Madal | Suur | Tellija meeskonnas on lisaks projektijuhile ka teised pühendunud tiimiliikmed, kes saavad vajadusel projektijuhi rolli üle võtta või seda ajutiselt täita. | Tellija juhtgrupp
5 | Täitja meeskonna liige lahkub töölt | Ajaplaanis tekib pikaajaline viivitus, teadmiste üleandmine uuele tiimiliikmele võtab aega. | Madal | Suur | Leitakse samaväärse kompetentsiga asendaja, asendust kommunikeeritakse varakult. Projekti ajakava jälgitakse iganädalaselt ja kriitilise mahajäämuse korral kommunikeeritakse seda koheselt. | Täitja projekitjuht
6 | Puhkuseplaanid on kooskõlastamata | Ajaplaanis tekivad ootamatud viivitused | Madal | Keskmine | Kõigi meeskonna liikmete puhkused kommunikeeritakse varakult ja vajadusel muudetakse ajaplaani. Tellija ja täitja projektijuhtidele on määratud puhkuse ajaks asendajad. | Täitja projekitjuht
7 | Täitja meeskonna liige haigestub | Ajaplaanis tekib lühiajaline viivitus. | Keskmine | Väike | Ajaplaanis on arvestatud võimalike lühiajaliste viivitustega nii päeva töökoormuse suuruse kui puhvrite abil. Projekti ajakava jälgitakse iganädalaselt ja kriitilise mahajäämuse korral kommunikeeritakse seda koheselt. | Täitja projekitjuht
8 | Tellijapoolsete osaliste hulk on suur | Kui seotud osapooli on palju, tekivad kommunikatsiooni puudujäägid ja otsused viibivad | Madal | Keskmine | Tellija meeskonnas on määratud projektijuht, kes on peamine kontaktisik ja tellijapoolne vastutaja. Tellija projektijuht koondab ja koordineerib tellijapoolsed soovid ja küsimused ning esitab need ise täitjale. Kommunikatsioonikanalid on ühtsed ja kokkulepitud juba avakoosolekul. Olulised otsused tehakse ainult koosolekutel, kus osalevad tellija ja täitja projektijuht. | Tellija projekitjuht
Nõuded ja skoop
9 | Täitja jaoks on nõuded ebaselged või ta ei ole neist õigesti aru saanud | Täitja loob funktsionaalsuse, mis ei vasta Tellija ootustele; tellija on rahulolematu projekti tulemitega; lisandub parandamisele kuluv ajakulu, mis seab ohtu ajakava | Kõrge | Suur | Kasutatakse agiilset Scrum arendusmeetodit, mille käigus toimub põhjalik sprintide sisu planeerimine kooos tellija projektijuhiga. Tellija projekitjuht kinnitab sprindi tööd. Valminud lahendus antakse tellijale testimisse sprindi lõpus ja tellija annab kiirelt tagasisidet. Sprindi retrospektiivi koosolekutel analüüsitakse juhtumeid, mil täitja on nõudeid valesti mõistnud ja leitakse lahendused selle edasiseks vältimiseks. | Täitja projekitjuht
10 | Erinevad ootused projekti skoobi ja tulemite suhtes | Tellija jaoks ei vasta tööde tulemid ootustele; tekib rahulolematus ja negatiivne atmosfäär; võivad alata skoobivaidlused, mis pidurdavad kogu arendust; tööde maht suureneb oluliselt. | Kõrge | Suur | Projekti alguses fikseeritakse üldised nõuded ja tulemi dokumendid, kinnitatakse arendustööde nimekiri (Product Backlog) epic-tasemel. Arendusprotsess on läbipaistev ja backlog on pidevalt uuendatud ja prioritiseeritud. Kõik tööd on kirjeldatud ja hinnatud projektihaldustarkvaras, kus osapooled näevad tööde seisu, mahte ja teostamise aega. Tellija on pidevalt kaasatud sprindi planeerimise protsessi ja kinnitab tööd enne nende alustamist. Tellija projektijuht näeb igal ajahetkel kui suures mahus töid on tehtud, kui palju on veel vaja teha ja prioritiseerib töid vastavalt. Toimuvad iganädalased projektikoosolekud, kus vaadatakse üle valminud tööd, järgmise sprindi plaan, prioriteedid, mõlemapoolne ressursivajadus, eelarve seis. Juhul kui tööde skoop suureneb, tehakse ühiselt vastavad otsused või arendustööde vahetused. | Täitja projekitjuht
11 | Tööde üleandmine kuhjub projekti lõppu | Tellija peab testima suures mahus funktsionaalsust, mille käigus ilmneb palju parandussoove või vigu; muudatuste sisseviimine põhjustab tähtaegadest ülemineku | Keskmine | Suur | Agiilne arendusmetoodika kasutamisel annab tööde kohta tagasisidet iga sprindi lõpus. Muudatused ja vead lisatakse järgmiste sprintide tööde hulka, mitte ei jäeta projekti lõppu. Tellija projektijuht kinnitab valminud töid etappide kaupa ja ei teki tööde kuhjumist projekti lõppfaasi. | Täitja projekitjuht
12 | Arenduste maht on oodatust suurem | Tänu nõuete üldisusele selgub projekti käigus, et vajalike tööde maht on suurem; kõik osapooled nõustuvad, et tegu on planeerimata töödega ja vajalikud on erikokkulepped. | Keskmine | Keskmine | Agiilne arendusmetoodika kasutamisel ilmneb risk varakult sprindi planeerimiste käigus. Projektikoosolekul otsustab tellija projektijuht, kus tehakse tööde asendused, ärajätmised või leitakse lisaeelarve ja pikendatakse ajakava. Kõik kokkulepped fikseeritakse kirjalikult ja uuendatakse backlogi. | Täitja projekitjuht
13 | Nõuded muutuvad tihti, muudatuste juhtimine on nõrk | Muutuvaid nõudeid ei suudeta juhtida ja tekivad viivitused ajakavas; võivad alata skoobivaidlused, mis pidurdavad kogu arendust; tööde maht suureneb oluliselt. | Madal | Keskmine | Projekti alguses toimub tellija projektijuhi koolitus agiilse arendusmetoodika tutvustamiseks. Täitja juhib muudatusi ja hindab nende mõju. Tellijat teavitatakse muudatuse mõjust projekti eelarvele ja ajagraafikule koheselt. Uute nõuete prioriteedid ja ajamahud hinnatakse, tellija projektijuht otsustab, kas tehakse asendus vanade nõuetega ajamahtudega tasakaalus või leitakse lisaeelarve. | Täitja projekitjuht
14 | Tellijapoolne vahetulemuste kinnitamine hilineb | Tellijale üle antud vahetulemeid ei testita õigeaegselt ja nende kinnitamine viibib; kinnitamata tööd mõjutavad järgmiseid töid nii, et arendusega ei saa edasi liikuda ja tekib oht ajakavale; | Madal | Keskmine | Täitja projektijuht teavitab koheselt tellijat ohust ajakavale ja Tellija reserveerib pühendatud aja tööde testimiseks ja kinnitamiseks. Product backlog on pikemalt ette valmistatud nii, et sealt on vajadusel võimalik võtta asendustöid, et tööd ei jääks seisma. | Tellija projekitjuht
Kompetents
15 | Täitja meeskonnas puudub vajalik kompetents | Tekivad probleemid tööde teostamisel; töid ei suudeta teostada kas planeeritud ajakavas või üldse mitte; tekib oht ajakavale. | Madal | Suur | Projekti meeskond on koostatud nii, et kõik vajalikud rollid oleksid kaetud piisava ressurssiga ja professionaalsel tasemel. Kui tekib kompetentsi puudujääk, tehakse meeskonnas kas asendus või kaasatakse ekspert kompetentsi tõstmiseks. | Täitja projekitjuht
16 | Tellija projektijuhil puudub vajalik kompetents | Tekivad probleemid projekti töös - tööde kirjeldamisel, kinnitamisel ja vastuvõtmisel; töödele ei anta kvaliteetset ja kiiret tagasisidet, mis takistab tööde teostamist; tekib oht ajakavale ja skoobile. | Madal | Suur | Projekti alguses toimub tellija projektijuhi koolitus agiilse arendusmetoodika tutvustamiseks. Täitja nõustab jooksvalt tellija projekitjuhti. Vajadusel kaasab tellija meeskonda lisaliikme või eksperdi komptentsi tõstmiseks. | Tellija projekitjuht
Liidestused
17 | Liidestuse nõuded on ebaselged ja suhtlus kolmandate osapooltega aeglane | Arendustööd sõltuvad liidestuste valmimisest, mis nõuab info saamiseks koostööd kolmandate osapooltega; suhtlus on aeglane ja ebaefektiivne; tekib oht ajakavale | Kõrge | Suur | Liidestused planeeritakse ajakavas nii varasesse etappi kui võimalik. Projekti alguses kohtutakse kolmanda osapoolega ja tehakse koostöö kokkulepped. Vajadusel minnakse arendustiimiga kolmanda osapoole juurde kohale ja saadakse efektiivselt kätte kogu vajaminev informatsioon. | Täitja projekitjuht

## Riskimaatriks
Riskimaatriks | [5 empty] | Risk
< väike MÕJU suur > | Tellija projektijuht lahkub töölt; Täitja meeskonna liige lahkub töölt | Täitja meeskonnas puudub vajalik kompetents | Tellija projektijuhi liiga väike ajaressurss; Tööde üleandmine kuhjub projekti lõppu | Liidestuse nõuded on ebaselged ja suhtlus kolmandate osapooltega aeglane | Nõrk kommunikatsioon; Ebareaalne ajakava |  | Väga suur
| Tellijapoolne vahetulemuste kinnitamine hilineb | Tellija projektijuhil puudub vajalik kompetents |  | Erinevad ootused projekti skoobi ja tulemite suhtes | Täitja jaoks on nõuded ebaselged või ta ei ole neist õigesti aru saanud |  | Suur
| Puhkusteplaanid on kooskõlastamata | Tellijapoolsete osaliste hulk on suur | Arenduste maht on oodatust suurem |  |  |  | Keskmine
Väike
Täitja meeskonna liige haigestub
< madal ESINEMISTÕENÄOSUS kõrge >

## Esiletõstetud riskid 17092020
17.09.2020 Juhtgrupi koosolek
| Esiletõstetud riskid | Staatus | Vastumeede | Vastutaja(d) | Tulemused
| Nõrk kommunikatsioon ja projektistaatuse ebapiisav läbipaistvus |  | Kogu info alati Jirasse. Olulised teemad alati ühischatis | PJ Piia | ootel
| Liidestuse nõuded on ebaselged ja suhtlus kolmandate osapooltega aeglane |  | Organiseerida koosolek XY firmaga ja saada vajaminev info | PJ Piia, analüütik Toomas | ootel
| Täitja jaoks on nõuded ebaselged või ta ei ole neist õigesti aru saanud |  | Ühine Jira backlogi loomise koosolek PO ja analüütiku vahel | PJ Piia | Koosolek tehtud, backlog loodud ja prioritiseeritud. Järgmine koosolek kokku lepitud
| Tellija projektijuhi liiga väike ajaressurss |  | PO Mart broneerib eraldi päeva projektiks ja tööde ülevaatuseks | PO Mart | Kõik tööd on saanud tagasiside, päeva broneerimine töötab
| Erinevad ootused projekti skoobi ja tulemite suhtes |  | Ei ole hetkel probleeme
| Ebareaalne ajakava |  | Ei ole hetkel probleeme
| Nõuded muutuvad tihti, muudatuste juhtimine on nõrk |  | Ei ole hetkel probleeme
LEGEND:
- risk on esile tõusnud
- risk on esile tõusnud ja maandamistegevused tehtud
- risk ei ole esile tõusnud